## Mode d’emploi
Kit projet : les 5 étapes pour structurer un projet solide de A à Z
Campus des Bâtisseurs · Connecter • Accompagner • Bâtir
Onglet | À quoi il sert
1 Fiche projet | Étape 1 · Ton projet sur une page
2 Grille d’entretien | Étape 2 · Noter 15 à 20 entretiens ; le besoin confirmé se compte tout seul
3 Seuil de rentabilité | Étape 2 · Marge, seuil de rentabilité et verdict (prérempli avec l’exemple d’Awa)
4 Matrice des risques | Étapes 2 et 3 · Score probabilité × impact, priorité, ripostes
5 Plan de tâches | Étape 3 · Lots, tâches, responsables, dates, état d’avancement
6 Rôles RACI | Étape 3 · Qui réalise, approuve, est consulté, est informé ; contrôle « un seul A »
7 Budget et financement | Étape 3 · Dépenses, réserve, ressources, contrôle de l’équilibre (prérempli avec l’exemple d’Awa)
8 Tableau de bord | Étape 4 · 5 à 8 indicateurs ; état Conforme / À surveiller / Action immédiate automatique
9 Bilan final | Étape 5 · Prévu / réalisé, écarts calculés, retour d’expérience
10 Plan 30 jours | Toutes les étapes · Ton calendrier d’action, avec avancement
Comment l’utiliser :
1. Suis l’ordre des onglets, comme dans la formation.
2. Remplis uniquement les cellules jaunes ; les cellules grises se calculent seules.
3. Les lignes orange montrent l’exemple d’Awa : remplace-les par tes données, ou supprime-les.
4. Les montants sont en FCFA.
Campus des Bâtisseurs · campusdesbatisseurs.com · infos@campusdesbatisseurs.com · +221 76 760 22 22
YouTube, TikTok et Facebook : @campusdesbatisseurs

## 1 Fiche projet
Modèle 1 · La fiche projet (étape 1)
Tout ton projet sur une seule page. Une rubrique impossible à remplir = le projet n’est pas encore assez clair.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Rubrique | Ton projet | Exemple d’Awa
Nom du projet |  | Atelier de jus locaux
Porteur(s) |  | Awa
Le problème ou l’opportunité |  | Jus de rue de qualité irrégulière ; les bureaux, écoles et événements cherchent des jus locaux propres et livrés
Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? |  | Formation en transformation agroalimentaire, réseau dans l’événementiel
Le projet en une phrase |  | Produire et livrer des jus de bissap, bouye et gingembre (33 cl et 1 L) aux pros et événements de Thiès
Objectif SMART |  | 1 500 bouteilles par mois d’ici 6 mois, avec au moins 10 clients réguliers
Dans le périmètre |  | Bissap, bouye, gingembre · livraison à Thiès · entreprises, écoles, événements
Hors périmètre (pour l’instant) |  | Jus importés, boissons gazeuses · autres villes · grande surface
Bénéficiaires ou clients |  | Entreprises, écoles, organisateurs d’événements
Parties prenantes clés |  | Clients, famille, fournisseurs, tontine et microcrédit, autorités sanitaires
Budget maximum (FCFA) |  | 2 585 000
Date limite |  | Lancement en 8 semaines
Heures par semaine |  | Temps plein
Critères de réussite |  | Seuil de rentabilité dépassé, 10 clients réguliers, zéro incident d’hygiène

## 2 Grille d’entretien
Modèle 2 · La grille d’entretien (étape 2)
Interroge 15 à 20 personnes sur ce qu’elles FONT déjà, pas sur ce qu’elles feraient peut-être.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
N° | Date | Personne / organisation | Comment faites-vous aujourd’hui ? | Qu’est-ce qui vous gêne le plus ? | Combien cela vous coûte ? | Qu’avez-vous déjà essayé ? | Qui décide de l’achat ? | D’accord pour tester ? | Besoin confirmé ?
Ex. | — | École privée, Thiès | Achète des sodas au boutiquier pour les fêtes | Pas local, pas sain pour les enfants | Environ 40 000 FCFA par fête | Jus de rue, abandonné (qualité) | La directrice | Oui | Oui
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0%
0
Pas encore

## 3 Seuil de rentabilité
Le calcul financier minimum (étape 2)
Prérempli avec l’exemple d’Awa (bouteille de 33 cl) : remplace les cellules jaunes par tes chiffres.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Ligne | Valeur | Note
Coût variable par unité (FCFA) | 300 | Ingrédients, bouteille, étiquette : ce que coûte UNE unité
Prix de vente par unité (FCFA) | 500 | Prix aux professionnels
Charges fixes par mois (FCFA) | 250000 | Local, énergie, aide, transport : à payer même sans vente
Objectif de ventes (unités par mois) | 1500 | Ton objectif SMART
Marge par unité (FCFA) | 200 | Prix − coût variable
Taux de marge | 40% | Marge ÷ prix
Seuil de rentabilité (unités par mois) | 1250 | Charges fixes ÷ marge
Chiffre d’affaires au seuil (FCFA) | 625000
Écart objectif − seuil (unités) | 250 | Positif = marge de sécurité
Résultat mensuel à l’objectif (FCFA) | 50000 | Ventes × marge − charges fixes
Verdict | Objectif au-dessus du seuil : le projet peut être rentable
Source des chiffres préremplis : exemple pédagogique d’Awa présenté dans la formation.

## 4 Matrice des risques
Modèle 3 · La matrice des risques (étapes 2 et 3)
Probabilité et impact de 1 (faible) à 3 (fort). Traite en priorité les scores de 6 et 9.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Risque | Probabilité (1 à 3) | Impact (1 à 3) | Score (P × I) | Priorité | Action préventive | Action si le risque arrive | Responsable
Retard de paiement des clients | 3 | 2 | 6 | Prioritaire | Acompte de 30 % à la commande, paiement à 15 jours maximum | Relance écrite, suspension des livraisons | Awa
Risques prioritaires (score ≥ 6) : | 0

## 5 Plan de tâches
Modèle 4 · Le plan de tâches (étape 3)
4 à 7 lots, des tâches de quelques jours, un responsable par tâche.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Lot | Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée (jours) | Dépend de | État
1. Administratif | Demander les autorisations sanitaires | Awa | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | — | En cours
Avancement (tâches faites) | 0%
Tâches bloquées | 0

## 6 Rôles RACI
Modèle 5 · Le tableau des rôles RACI (étape 3)
R = réalise · A = approuve (une seule personne) · C = consulté · I = informé. Saisis les noms en ligne 5.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Lot ou décision | Personne 1 | Personne 2 | Personne 3 | Personne 4 | Personne 5 | Contrôle « un seul A »
Ex. Local et équipement (Awa, Aide, Livreur, Famille) | A | R |  | C |  | OK

## 7 Budget et financement
Modèle 6 · Budget et plan de financement (étape 3)
Prérempli avec l’exemple d’Awa : remplace les montants jaunes par les tiens. Montants en FCFA.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Dépenses de démarrage | Montant | Ressources | Montant
Équipement | 900000 | Épargne personnelle | 1500000
Aménagement du local | 300000 | Tontine | 500000
Stock initial | 200000 | Acomptes sur premières commandes | 200000
Formalités et autorisations | 100000 | Microcrédit | 385000
Communication de lancement | 100000 | Famille
Autre dépense |  | Subvention
Fonds de roulement (= charges fixes × nombre de mois) | 750000 | Autre ressource
Sous-total | 2350000
Réserve pour imprévus (= sous-total × taux) | 235000
TOTAL DES DÉPENSES | 2585000 | TOTAL DES RESSOURCES | 2585000
|  | Écart (ressources − dépenses) | 0
|  | Statut | Équilibré
Hypothèses
Charges fixes par mois | 250000
Nombre de mois de fonds de roulement | 3
Taux de réserve pour imprévus (10 à 15 %) | 10%
Source des montants préremplis : exemple pédagogique d’Awa présenté dans la formation (total attendu : 2 585 000 FCFA).

## 8 Tableau de bord
Modèle 7 · Le tableau de bord mensuel (étape 4)
5 à 8 indicateurs. Choisis le sens : « Plus haut = mieux » (ventes) ou « Plus bas = mieux » (réclamations).
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Mois suivi :
Indicateur | Sens | Objectif | Réalisé | Taux | État | Action décidée
Ex. Bouteilles vendues ce mois | Plus haut = mieux | 1250 | 900 | 72% | Action immédiate | Prospecter mariages et baptêmes, lancer le format 1 litre
Règle : Plus haut = mieux → Conforme si réalisé ≥ objectif, À surveiller si ≥ 80 %. Plus bas = mieux → Conforme si réalisé ≤ objectif, À surveiller si l’écart ≤ 20 % (ou 1).
Indicateurs conformes | 0
À surveiller | 0
Action immédiate | 0

## 9 Bilan final
Modèle 8 · Le bilan final (étape 5)
Compare ce qui était prévu avec ce qui s’est réellement passé, chiffres à l’appui.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Critère | Prévu | Réalisé | Écart | Écart % | Explication
Ex. Budget de démarrage (FCFA) | 2585000 | 2690000 | 105000 | 4.062% | Travaux électriques imprévus, couverts par la réserve
Retour d’expérience
Qu’est-ce qui a bien marché, et qu’il faut refaire ?
Qu’est-ce qui n’a pas marché, et pourquoi ?
Qu’est-ce qui nous a surpris ?
Que ferions-nous différemment la prochaine fois ?
Objectifs de la période suivante

## 10 Plan 30 jours
Plan d’action : structurer ton projet en 30 jours
Coche « Fait » au fur et à mesure. L’avancement se calcule seul.
Légende : cellules jaunes = à remplir · cellules grises = calculées automatiquement · ligne orange = exemple d’Awa (à remplacer ou supprimer)
Date de démarrage :
Période | Étape | Actions | Livrable | Fait ? | Date prévue
Jours 1 à 3 | 1. Clarifier | Écrire le problème, le projet, l’objectif SMART, le périmètre, les parties prenantes | Fiche projet
Jours 4 à 12 | 2. Valider | 15 à 20 entretiens, un test en petit, concurrence, faisabilité, seuil de rentabilité, risques | Dossier de validation et décision
Jours 13 à 18 | 3. Planifier | Lots et tâches, calendrier et jalons, rôles, budget et financement, riposte aux risques | Plan de projet
Jours 19 à 20 | 4. Lancer | Réunion de lancement, mise en place des rituels et du tableau de bord | Tableau de bord initial
Jours 21 à 30 | 4. Piloter | Premières actions du plan, premier point hebdomadaire, journal de projet | Tableau de bord à jour
Fin du projet ou 6 mois | 5. Clôturer et pérenniser | Bilan, retour d’expérience, archivage, procédures | Bilan final
Avancement | 0%
Campus des Bâtisseurs · Connecter • Accompagner • Bâtir · campusdesbatisseurs.com